## Диаграмма Ганта
ДИАГРАММА ГАНТА: ШАБЛОН | [6 empty] | Совет от Smartsheet ➜ | [5 empty] | Используйте этот шаблон, чтобы составить график выполнения проекта. Вы сможете визуализировать последовательность задач, их взаимосвязи и т. д.
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | Введите название проекта |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | [6 empty] | Введите название компании
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА |  | Введите имя менеджера проекта |  |  |  |  | ДАТА | [6 empty] | 2018-03-12
НОМЕР ИСР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КУРАТОР | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЭТАП 1 | [14 empty] | ЭТАП 2 | [14 empty] | ЭТАП 3 | [14 empty] | ЭТАП 4
[7 empty] | НЕДЕЛЯ 1 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 2 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 3 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 4 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 5 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 6 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 7 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 8 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 9 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 10 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 11 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 12
[7 empty] | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Разработка проекта
2018-01-01 | Создание устава проекта | Имя | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПТ to НЕДЕЛЯ 2 ВТ
1.1.1 | Корректировка устава | Имя | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 2 СР
2018-02-01 | Исследование | Имя | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: НЕДЕЛЯ 2 СР to НЕДЕЛЯ 3 СР
2018-03-01 | Проектирование | Имя | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ЧТ to НЕДЕЛЯ 3 ЧТ
2018-04-01 | Работа со стейкхолдерами | Имя | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: НЕДЕЛЯ 3 ПН to НЕДЕЛЯ 3 ЧТ
2018-05-01 | Создание руководств | Имя | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: НЕДЕЛЯ 3 ВТ to НЕДЕЛЯ 3 ЧТ
2018-06-01 | Внедрение устава | Имя | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: НЕДЕЛЯ 3 ПТ
2 | Планирование проекта
2018-01-02 | Определение масштаба и целей | Имя | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПН to НЕДЕЛЯ 4 ЧТ
2018-02-02 | Составление бюджета | Имя | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16% | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПТ to НЕДЕЛЯ 5 ПТ
2018-03-02 | Создание плана коммуникаций | Имя |  |  | 0 | 0%
2018-04-02 | Управление рисками | Имя |  |  | 0 | 0%
3 | Запуск и реализация проекта
3.1 | Отслеживание статуса | Имя |  |  | 0 | 0%
3.2 | Определение КПЭ | Имя |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | Контроль качества | Имя |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | Прогнозирование | Имя |  |  | 0 | 0%
3.3 | Обновления по проекту | Имя |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | Обновления диаграммы | Имя |  |  | 0 | 0%
4 | Анализ результатов
2018-01-04 | Цели проекта | Имя |  |  | 0 | 0%
2018-02-04 | Конечные продукты | Имя |  |  | 0 | 0%
2018-03-04 | Оценка затрат | Имя |  |  | 0 | 0%
2018-04-04 | Оценка эффективности | Имя |  |  | 0 | 0%